## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 发展与改革项目-出租车计价器在线检定系统的建立及应用
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立出租车计价器在线量值溯源系统，实现出租车计价器在线检定，进一步完善出租车计价器量值溯源体系。 | [5 empty] | 1、本项目在奥体中路7根立杆上搭建了一套出租汽车计价器在线检定系统，实现了出租汽车计价器的在线检定。2、项目所有设备均通过了验收，已入固定资产；3、该项目在1年内（2024年1月-12月）完成了所有设备的购置和验收工作。4、该项目实现了出租汽车计价器的在线检定，出租汽车司机无需行驶至固定出租汽车检定站，减少了其周围的交通压力，减少了司机的时间和运营成本，改善了出租汽车行业的营运环境，改善了出租汽车司机的生存环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出租车计价器在线检定系统 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：完成设备购置验收 |  |  | ≤1年 | 1年 | 10 |  | 9 |  | 项目启动时间较晚。 下年度尽早启动项目实施。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：本项目的实施将实现出租车计价器在线检定，减少碳排放，降低出租车计价器检定对出租车运营的影响，为民生计量、交通计量的发展贡献力量。 |  |  | 优 | 良 | 30 |  | 26 |  | 2025年4月-5月，待北京市出租汽车计价器（轨迹跟踪法）检定规程发布和实施后，开展出租汽车计价器在线检定工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 20 |  | 19 |  | 满意度调查范围、内容不够全面，扩大满意度调查的范围和内容
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94