## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 专用设备购置
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产品质量监督检验研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 734.977 | 438.927 |  | 353.675 |  | 10 |  | 80.58% |  | 8.06
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 734.977 | 438.927 |  | 353.675 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟申请购置市场监管技术支撑保障装备共计84台套，涉及北京市产品质量监督检验研究院（以下简称北京质检院）家具与室内环境、智能装备、纺织纤维及制品、食品相关产品与绿色包装、汽车专业领域。本项目建设将进一步提升北京质检院市场监管技术支撑保障能力，促进北京市经济社会高质量发展。 | [5 empty] | 北京市产品质量监督检验研究院申请购置市场监管技术支撑保障装备26台套，覆盖家具与室内环境、智能装备、纺织纤维及制品、食品相关产品与绿色包装、汽车专业领域。项目总预算438.98万元均为其他资金，实际执行353.675万元，执行率80.57%。项目通过公开招标采购设备，旨在提升检测能力，保障市场监管技术支撑，促进北京市经济社会高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购数量 |  |  | ≥26台套 | 33 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：建设周期 |  |  | ≤12个月 | 10 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：设备采购成本 |  |  | ≤438.927 | 353.675万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：国产化率 |  |  | ≥100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 指标 | 指标2：设备利用率 |  |  | ≥100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 指标3：提升履职保障检测能力，提供高质量监管检测服务 |  |  | 优 | 优 | 9 |  | 7 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
|  | 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.06