## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 流量及热能参数检测能力提升
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 719.6 | 717.24 |  | 717.24 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 719.6 | 717.24 |  | 717.24 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成冷热水合一流量标准装置的搬运、调试及主配套设备的检定校准工作，维修水塔，购置水表型式评价装置（不含耐久性试验装置），搭建一套完善的水流量标准装置，恢复并提升冷热水流量相应检测能力，承担北京和华北地区热量表首检任务及水表型式评价任务，服务流量检测领域，满足北京地区及华北大区水流量量值传递和溯源需求，完善相关量传溯源体系，推进国家能源计量测试工作。 | [5 empty] | 完成冷热水合一流量标准装置的搬运、调试及主配套设备的检定校准工作，维修水塔，购置水表型式评价装置（不含耐久性试验装置），搭建一套完善的水流量标准装置，恢复并提升冷热水流量相应检测能力，可以恢复流量计量检定能力，提升流量检测效率，完善流量量传溯源体系，加快流量计量检测体系的完善，促进流量计量技术的升级，提升产业专用测量、测试装置的研制能力，有助于推进我院能力建设，完成政府职能，强化产业计量测试技术和计量科技创新能力。装置性能的稳定是保证计量仪器质量可靠的基础。本项目的实施可准确、正确的对热水流量、冷水流量仪表的流量、温度、压力参数进行计量，对产品关键共性技术问题进行科学有效的评估，形成切实有效的计量检测方法和质量提升方案，有利于规范相关市场，促进产业有序、健康发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 指标1：新增计量标准设备数量 |  |  | =1台套 | 1台套 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：完成设备复建验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 8 |  | 合理安排设备复建验收
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：本项目的实施可准确、正确的对热水流量、冷水流量仪表的流量、温度、压力参数进行计量，对产品关键共性技术问题进行科学有效的评估，形成切实有效的计量检测方法和质量提升方案，有利于规范相关市场，促进产业有序、健康发展。 |  |  | 优 | 搭建一套完善的水流量标准装置，恢复并提升冷热水流量相应检测能力，承担北京和华北地区热量表首检任务及水表型式评价任务，服务流量检测领域 | 15 |  | 12 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
|  | 可持续影响指标 | 指标1：本项目的实施将持续为法制计量提供技术支撑 |  |  | 优 | 完善相关量传溯源体系，推进国家能源计量测试工作。 | 15 |  | 12 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意 |  |  | ≥80% | 100% | 20 |  | 18 |  | 满意度调查范围、内容不够全面，扩大满意度调查的范围和内容
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90