## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 办公设备购置
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市计量检测科学研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1458 | 180.43 |  | 179.2301 |  | 10 |  | 99.33% |  | 9.9335
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 1458 | 180.43 |  | 179.2301 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购办公家具1批，满足职工工作需要，采购普通分体空调10台，保障实验室环境条件；智慧实验室是通过数字化和自动化手段实现对实验环节的优化和智能化管理，为提升我院行业标准和实验室管理水平，拟建设智慧实验室，在一定程度上实现实验室资源的信息化管理。 | [5 empty] | 为保障实验室环境条件，满足职工工作需要，采购了1批办公家具，为实验室P2实验室采购一批实验台及化学试剂柜，以及对2号楼一层恒温恒湿空调老化和一层恒温恒湿空调系统进行了更换。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购办公设备批次 |  |  | ≥3批次 | 5批次 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 8 |  | 保证设备验收合格
|  | 时效指标 | 指标1：项目整体完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：设备采购成本（其中：实验室实验台通风柜采购成本≤77.43万元；空调采购成本≤98万元；其他采购成本≤5万元。） |  |  | ≤180.43万元 | 179.23万元 | 10 |  | 9.93 |  | 合理控制预算并及时作预算调整
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障检测业务正常运转 |  |  | 优 | 基本保障检测业务正常运转 | 30 |  | 27 |  | 效果展示资料不够充分，加强效果资料展示
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 17 |  | 满意度调查范围、内容不够全面，扩大满意度调查的范围和内容
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.8635