附件

北京市质监系统法治建设分解表（2016-2020）

| 主要任务 | 序号 | 具体举措 | 责任单位 | 完成年度 | 主要成果、负责部门、出台时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 依法全面履行政府职能 | 1 | 深化行政审批制度改革，做好国务院取消和下放行政审批事项的承接和衔接工作，主动调整、精简和下放行政审批事项。 | 法规处、各审批处室、各区局、分局 | 2016-2020 | 1.制定全面深化改革工作要点。（法规处，2016年） 2.探索开展行政审批事项网上审批（各审批处室，适时） |
|  | 2 | 改进审批方式，提高审批效率，加强事中事后监管 | 法规处、质管处、各审批处室、各区局、分局 | 2016年 | 1.制定完善行政审批制度改革考评实施细则。（法规处，2016年） 2.制定已取消、下放审批事项的具体监管和衔接方案。（各审批处室，2016年） 3.统一行政许可、法定技术检测服务窗口规划建设。（质管处，2016年） |
|  |  | 推行权力清单、责任清单制度并实行动态管理,建立行政事业性收费清单制度。 | 法规处、人教处、计财处、各区局、分局 | 2016年 | 1.制定权责清单动态调整管理办法。（法规处、人教处，2016年） 2.动态调整权力清单，制定2016版权力清单。（法规处，2016年） 3.建立行政事业性收费清单制度，公布收费目录清单。（计财处，2016年） |
|  |  | 优化部门组织结构，理顺市区职责关系 | 人教处 | 2020年 | 制定落实市政府新一轮机构改革方案实施意见。（人教处，2020年） |
|  |  | 全面推进实施“双随机”监督抽查，强化事中事后监管和信用监管。 | 法规处、稽查总队，各业务处室，各区局、分局 | 2017年 | 制定出台全面推进双随机工作方案。（法规处，2017年） |
| （二）完善依法行政制度体系 |  | 推进质监地方立法，完成《地方标准管理办法》和《北京市电梯安全监督管理办法》立法工作 | 法规处、标准处、特设处 | 2020年前 | 1.完成《北京市电梯安全监督管理办法》立项论证报告及条文草案起草并报市法制办。（特设处、法规处，2017年） 2.根据市法制办立法工作安排，完成《北京市地方标准管理办法》立法工作。（标准处、法规处，2020年前） |
|  |  | 加强规范性文件管理，落实长效清理机制 | 法规处、各业务处室、稽查总队、各区局、分局 | 长效 | 根据《北京市行政规范性文件备案监督管理办法》修订情况，研究修订完善我局规范性文件管理规定。（法规处，2018年） 2.根据法制办工作部署，完成规范性文件清理。（法规处，每年底） |
| （三）推进行政决策科学化、民主化、法制化 |  | 健全依法决策机制，完善重大行政决策程序制度。增强公众参与行政决策实效，广泛听取社会各界意见。提高专家论证和风险评估质量。加强重大决策合法性审查。 | 办公室、法规处、各区局、分局 | 2018 | 健全依法决策制度体系。（办公室、法规处,2018年） |
|  |  | 完善行政决策档案管理制度，建立重大决策后评估机制和重大决策责任追究制度及责任倒查机制。 | 办公室、监察处、机关党委、各区局、分局 | 2018年 | 1.建立行政决策集体讨论档案制度。（办公室，2018年） 2.落实责任追究相关规定（监察处、机关党委，2018年） |
| （四）坚持严格规范公正文明执法 |  | 完善行政执法体制，进一步深化行政执法体制改革。 | 稽查总队、人教处、法规处、各区局、分局 | 长效 | 1.研究制定进一步完善行政执法体制意见。（稽查总队、人教处、法规处，2017年） |
|  |  | 完善行政执法程序，创新行政执法方式 | 法规处、稽查总队、各区局、分局 | 长效 | 1.根据2016版行政权力清单，修订完善行政处罚自由裁量权细则（法规处、各业务处，2017年） 2.落实《北京市行政执法争议协调裁定办法》。（各区局、分局、稽查总队，2017年） 3.制定行政许可和行政强制案卷制作和评查标准（法规处、稽查总队，2018年） |
|  |  | 完善行政执法和刑事司法衔接机制，推进行政执法信息化建设。 | 法规处、稽查总队、各区局、分局 | 2017年 | 1.落实《北京市行政执法机关移送涉嫌犯罪案件工作办法》。（法规处、稽查总队、各区局、分局，2017年） 2.推进行政执法信息平台建设。（稽查总队，2017年） |
|  |  | 全面落实行政执法责任制。健全行政执法人员管理制度。 | 各处室、稽查总队、各区局、分局 | 长效 | 1.制定依法行政考评细则。（法规处，2016-2020年） 2.研究制定执法辅助人员管理办法。（法规处、人教处，2017年） |
| （五）强化对行政权力的制约和监督 |  | 健全行政权力运行制约和监督体系。 | 法规处、稽查总队、各区局、分局 | 2016年 | 1.推行行政执法岗位目录制度，编制并公开岗位目录。（法规处，2016年） 2.开展行政处罚案卷评查和京津冀三地案卷互查。（2016-2020年） |
|  |  | 自觉接受人大、政府、政协、司法机关依法实施的监督和舆论监督。 | 各处室、稽查总队、各区局、分局 | 长效 | 落实政府绩效考核办法。（质管处，2016-2020年） |
|  |  | 落实行政机关负责人出庭应诉制度 | 法规处、各区局、分局 | 长效 |  |
|  |  | 全面推进政务公开 | 各处室、信息中心、稽查总队、各区局、分局 | 适时 | 1.修订我局政府信息公开相关制度文件。（办公室，适时） 2.制定并公开监管重点领域三级清单。（办公室，适时） |
|  |  | 完善纠错问责机制 | 各处室、信息中心、稽查总队、各区局、分局 | 长效 | 落实《北京市行政问责办法》。（监察处、机关党委，2016-2020年） |
| （六）依法有效化解社会矛盾纠纷 |  | 健全依法化解纠纷机制 | 办公室、各区局、分局 | 长效 | 落实信访工作相关规定，落实信访办理责任制。（办公室，2016-2020年） |
|  |  | 加强行政复议工作，发挥内部纠错和定纷止争作用。 | 法规处、各区局、分局 | 长效 | 落实行政复议案件审理相关规定。（法规处，2016-2020年） |
|  |  | 完善行政调解、行政裁决等制度。 | 各处室、稽查总队、各区局、分局 | 适时 | 贯彻落实中央、市政府关于完善多元纠纷解决机制的意见。（办公室，适时） |
| （七）全面提高政府工作人员法治思维和依法行政能力 |  | 加强法治教育培训。 | 各处室、稽查总队、各区局、分局 | 长效 | 1.编制“七五”普法规划。（法规处，2016年） 2.落实领导干部理论学习中心组学法制度。（人教处、机关党委，2016-2020年） 3.开展行政执法人员岗位培训、轮训。（稽查总队，2016-2020年） 4.开展公务员初任培训和任职培训。（人教处，2016-2020年） |