附件7

| 示范项目绩效考核指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评价标准 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 |  | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1.5分），目标量化（1.5分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 项目服务对象 | 2 |  | 服务对象是否明确 | 服务对象是农业、农村、农民（2分），其他（0-1分） |
|  |  |  |  | 项目考核体系 | 2 |  | 考核体系是否符合经济社会发展规划和各地、部门年度工作计划 | 符合经济社会发展规划（1分），符合各地、各部门年度工作计划（1分） |
|  |  |  |  | 项目实施计划 | 4 |  | 项目是否符合申报条件;申报、批复程序是非符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（1.5分）;申报、批复程序符合相关管理办法（1.5分）；项目实施调整履行相应手续(1分) |
|  |  | 资金分配 | 8 | 项目预算安排 | 2 |  | 是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 项目分配结果 | 6 |  | 资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 | 资金分配符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 30 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |  | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 |  | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分） |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |  | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） |
|  |  | 组织管理 | 15 | 组织结构 | 1.5 |  | 是否有组织机构，人员结构是否合理；是否有技术机构，人员结构是否符合要求 | 成立组织机构，人员结构合理，有独立办公室，有专职人员，有明确分工（0.7分）；设立技术机构，人员结构符合要求，有技术总责任人，技术运行能力强（0.8分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 1.5 |  | 是否有计划、实施与控制；部门是否分工协作；是否有工作机制 | 实施方案和年度计划科学合理，便于实施控制,有工作总结，有完善的过程控制和持续改进方案（0.8分）；部门分工明确，沟通协调机制健全，效果良好（0.3分）；有明确的激励制度，能及时反映/兑现激励结果，农工对激励反应积极（0.4分） |
|  |  |  |  | 市场监管力度 | 2.5 |  | 是否进行生产投入品监管；服务体系是否建立 | 有年度监管文件、工作计划和实施监管记录文件，无违法记录（1分）；建立了能够实施规模化服务的专门体系，形成“统、分”结合的服务机制，组织化程度高，反应快，统一服务率80%以上（1.5） |
|  |  |  |  | 政策保障 | 1.5 |  | 是否出台了示范区建设的相关政策 | 出台了相关政策,支持力度大,作用显著（1.5） |
|  |  |  |  | 档案记录 | 5 |  | 是否有投入品记录；是否有实施过程记录；是否有加工记录 | 有投入品记录，记录完备，票证齐全（1分）;有实施过程记录,记录完整，真实，清晰,能明显体现关键控制点（1.5分）；有加工记录，包括：产品初加工的记录顺序明确且过程完整,质量定期检验计划与检验结束记录齐全，并有相关检验报告（1.5分）;产品的贮运、加工与销售去向记录明了，过程中的转换记录清晰（1分） |
|  |  |  |  | 过程控制 | 3 |  | 是否有关键控制点的监管；是否有监督主体与实施主体；是否建立过程监督机制 | 过程关键控制点明晰、完整，有系统的监管方案和措施，有详细的关键控制监管记录（1分）；监督与实施主体分离,监督主体资质具备，有明确的工作职责和相关制度（1分）；监管制度的操作性强，人员自律性高，被监管人员对监管的反映良好（1分） |
| 项目绩效 | 50 | 项目产出 | 25 | 标准体系建设 | 4 |  | 标准制(修)订人员结构是否合理;标准配套是否齐全，各项标准是否现行有效;标准是否具有实用性 | 标准制(修)订人员结构合理,具备良好资质(1分);标准配套齐全，各项标准现行有效(2分);标准应用满意率≥85%(1分) |
|  |  |  |  | 标准化生产覆盖率 | 2.5 |  | 实施标准化生产的面积(数量)/示范区面积（数量） | 根据实施标准化生产的面积占示范区面积的比重计算得分 |
|  |  |  |  | 示范带动规模 | 12 |  | 农业企业是否具有一定发展规模,是否具有一定的加工能力或水平;是否形成了品牌或通过了认证;是否成立了专业化协会,专业化协会与外部联系是否紧密 | 有多家企业，有明显龙头企业，并带动形成了当地的支柱产业,产业群基本形成，经济增长显著(2分);形成产业链并可完全"消化"区内原产品,或短链产业在国内形成了较大市场规模(3分);有1个以上品牌产品或有1个以上产品通过认证(3分);形成了行业协会和专业化服务组织,组织运行机制较好,容纳农户规模占示范区总农户90%以上(2分);协会与企业有直接供销关系或能够直销本协会产品,与相关部门合作良好(2分) |
|  |  |  |  | 农业标准化队伍建设 | 2.5 |  | 是否形成了一支精干的农业标准化人才队伍 | 形成了一支10人以上的农业标准化人才队伍，且都经过标准化培训（应有证明材料）（2.5分） |
|  |  |  |  | 标准化培训 | 4 |  | 是否有培训师资队伍；培训资料是否齐备有效；培训实施情况是否良好 | 有培训教师资源调查表，有培训师资相关证明文件，有受聘文件和老师签字，培训师资队伍结构合理（1分）；培训材料内容紧密围绕示范区标准,材料配套齐全，适用性强（1分）；有完整培训计划并按期实施,平均培训率90%以上,有完整培训记录，平均满意度80%以上（2分） |
|  |  | 项目效果 | 25 | 经济效益 | 12 |  | 农民是否增收;市场效益是否良好；整体是否增长 | 人均收入平均年增幅10%以上（4.5分）；产品商品化率100%，产业化增值率高，投资收益率显著（3.5分）；示范区内农业标准化覆盖率90%以上，且农产品质量合格率95%以上（4分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 |  | 农业标准化意识是否已经形成；农产品安全性是否提高 | 农民标准意识明显提高，区内标准化意识已经形成，有农业标准化推动的成功经验（3分）；安全性有保障，社会声誉良好，无不安全事件（3分） |
|  |  |  |  | 生态效益 | 7 |  | 农药年用量减少幅度是否明显；对生态环境改善作用是否显著 | 能够严格执行有关规定，杜绝禁用药品流入,年农药用量较三年前平均下降30%以上（5分）；有建设前和验收期的产地环境质量检测报告，比较结果明显向良性化发展（2分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |